Eine eigene Checkliste entwerfen

Statt auf vorgegebene Checklisten zurückzugreifen, kann man eigene Checklisten erstellen. Eine größere Aufgabe wird in kleine Arbeitsschritte zerlegt. Hilfreich ist es festzulegen, welche Arbeitsschritte durch wen bis wann zu erledigen sind. Checklisten bieten eine Reihe von Vorteilen. Sie helfen, bei sich wiederholenden Vorhaben keine Arbeitsschritte zu vergessen. Checklisten sind eine optische Orientierungshilfe: Der Nutzer erkennt auf den ersten Blick, welche Schritte bereits erledigt sind und wo weitere Arbeit auf ihn wartet. Checklisten tragen ferner dazu bei, dass zum Beispiel bei krankheitsbedingtem Ausfall andere schnell den aktuellen Stand der Dinge innerhalb eines Projekts erfassen und für die Fortführung des Projektes einbringen können.

Wie schreibt man eine Checkliste? Was ist zu bedenken?

Tätigkeit/Aufgabe auswählen

- Wiederholt sich die Aufgabe?

- Wie umfangreich ist die Aufgabe?

- Wie viele Kollegen/Mitglieder/Ehrenamtler werden an der Arbeit beteiligt sein?

- Gibt es einen Projektleiter?

- Ist eine Aufteilung in Teilprojekte sinnvoll?

- Kann man bereits vorhandene Checklisten überarbeiten?

- ...

Den Gesamtablauf in einzelne Arbeitsphasen zerlegen

- Was muss getan werden?

- Was ist zu beachten?

- Wer ist beteiligt?

- Wer muss informiert werden?

- Müssen Zustimmungen oder Genehmigungen eingeholt werden?

- Gibt es einen Abgabe- oder Zwischentermine?

- ...

Eine logische Reihenfolge zusammenstellen

- Was hängt voneinander ab?

- Welche Termine sind einzuhalten?

- Welche Zwischenergebnisse werden wann benötigt?

- ...

Gruppen bilden

- Wer ist am Projekt beteiligt?

- Wie ist die Kommunikation zwischen den Beteiligten gewährleistet?

- Welche Tätigkeiten wiederholen sich?

- Wo ist ein Zwischenresümee angebracht?

- Wer benötigt welche Hilfe oder Hilfsmittel?

- ...

Die Checkliste überprüfen

- Wo können sich Fehler einschleichen?

- Welche Probleme sind aufgetaucht?

- Wo liegen die kritischen Phasen?

- Was kann an wen delegiert werden?

- Kann es einen Probelauf geben?

- Wer übernimmt die Korrektur und Überarbeitung der Liste?

- Muss die Checkliste aktualisiert werden?

- Kann die Checkliste fortgeschrieben werden?

- ...

Mit freundlicher Unterstützung des DOSB